## 阅读说明
项目 | 说明
定位 | 根据招聘截图准备的面试交付模板，不代表真实客户交付或本人履历。
产品边界 | 已验证飞书豆包图片理解单例；豆包工作、通途和广告真实接口待授权验证。
使用方式 | 先填写调研和真实经历，再按训练、验收、培训、经营和复用逐项执行。
经营表 | 黄色输入格留空；Excel打开时计算。没有输入不产生虚构业绩，公式尚无真实数据验算。
敏感信息 | 公开版本只放虚构数据；后续客户信息保存在授权位置，避免上传本公开仓库。

## 岗位对应
要求 | 展示材料 | 证据状态 | 待补项
客户落地 | 四模块、字段、异常与验收 | 模拟流程及飞书单例 | 真实调研和正式接口
售前PoC | 离线工作台与讲稿 | 已有原型 | 客户确认范围与验收
10人团队 | 角色建议与30/60/90天计划 | 拟议方案 | 本人带队经历与官方SOP
客户培训 | 按角色实操与复盘 | 模板 | 实际培训与采用数据
复用及反馈 | 场景模板与产品验证表 | 设计 | 跨客户验证与授权产品环境
CSM与经营 | 验收移交与价值成本表 | 待填真实数据 | 客户效果、收入和成本
硬条件 | 年限、学历、带队、银川现场 | 待本人补充 | 不以Demo替代履历

## 客户调研
对象 | 问题 | 需收集证据 | 验收或责任
老板/业务负责人 | 最优先解决什么问题？目前损失和目标？ | 同口径基线、样本、范围及预算 | 负责人确认PoC边界
仓库员工 | 怎么核对SKU与数量？什么时候拍照？ | 正常/错SKU/少件/遮挡照片；计量单位 | 仓库负责人确认SOP
采购 | 现有补货规则、MOQ、箱规与交期？ | 历史销量、已确认在途、到货预测、公式 | 采购负责人批准参数
运营 | 低库存怎样影响投放？共享广告如何处理？ | 广告对象、效率、利润和到货时间 | 运营批准建议与执行范围
系统管理员 | 授权、接口、权限、更新频率与日志？ | 官方文档、授权测试账户、字段和错误样本 | 集成工程师验证并记录
CSM/培训 | 谁使用？如何处理问题与评估采用？ | 角色、使用频率、反馈与培训基线 | CSM跟踪阻塞与价值复盘

## 团队90天
阶段 | 交付动作 | 完成证据 | 责任与边界
第1周 | 能力盘点；获取官方SOP与授权演示环境；确定首批场景 | 技能矩阵、场景范围、权限与材料清单 | 负责人；官方认证课程待取得
第2周 | 双人结对搭建限定PoC，覆盖正常及异常 | 可复现原型、测试记录和问题单 | 场景FDE+工程师
第3周 | 调研演练、售前演示、员工实操 | 调研表、演示评审与培训记录 | 培训FDE；真实试点需授权
第4周 | 需求/演示/异常/培训/文档/交接过关 | 关卡结果、改进计划、可承担范围 | 负责人；复杂集成保留工程升级
31–60天 | 小范围客户试点、对账与操作训练、模板版本化 | 客户验收、问题闭环、成本与采用记录 | FDE交付+CSM协同
61–90天 | 依据效果扩展，沉淀行业模板和价值复盘 | 效果口径、版本包、复用验证及维护责任 | 负责人；不预设收入或客户数量

## 员工培训
角色 | 实操任务 | 过关标准 | 采用与反馈
仓库 | 正常标签、少件、遮挡各处理一次 | 正确区分标签/可见数量；模糊时升级；记录核对人 | 首周收集阻塞；不单凭登录统计采用
采购 | 手算504；核对MOQ/箱规/在途；审批草稿 | 解释数量来源；过期数据不批准；区分批准与正式下单 | 记录采纳、修正与真实提交结果
运营 | 及时到货/晚到/共享广告分别审查 | 理解范围和依据；不把建议当已执行 | 记录决定及理由，后续评价效果
管理员 | 检查字段、权限、生成范围、额度及日志 | 仅授权人员能审批；错误有升级路径 | 维护SOP、限额与问题反馈
客户负责人 | 核对试点范围、指标与验收证据 | 明确负责人、生产前提及交接 | 与CSM周期复盘价值和未解问题

## 产品能力验证
能力 | 当前证据 | 验证方法 | 未通过时处理
图片与多模态输入 | 飞书图片理解单例；豆包工作未验证 | 授权产品环境测试标签、实物、遮挡与批量范围 | 保留人工核对；限定图片任务
飞书字段读写 | 多维表格人工操作；Agent读写未验证 | 确认产品官方连接器/接口权限及新增更新行为 | 先手动导入，不承诺自动同步
权限与审批 | 现有字段不等于完整权限体系 | 不同角色访问、审批授权、撤销及审计 | 先只读，人工审批独立执行
外部业务接口 | 通途/采购/广告未接入 | 按官方文档验证认证、分页、时间、幂等、超时查询 | 模拟适配器和接口缺口清单
模型额度与日志 | 曾看到AI资源提示；具体额度未核实 | 确认计价、额度、批量限制与可追溯日志 | 限定样本与人工触发
官方FDE SOP | 截图要求使用；尚未取得 | 获取正式材料，核对培训与服务标准 | 将现有计划标为候选人建议

## 反馈与复用
类型 | 记录内容 | 资产或处理 | 当前状态
问题反馈 | 配置/数据/权限/缺陷/新需求；复现、影响、责任与临时方案 | 脱敏问题单、产品反馈、跟踪结果 | 模板待使用
跨客户复用 | 字段映射、业务参数、单位、权限和验收差异 | 版本化模板+每客户配置；升级回归验证 | 尚未跨客户实测
行业迁移 | 报表→异常→解释→审核→周报 | 保留通用审批/日志；新增归因、时区、退款口径 | 广告服务场景设计，未实施
交接CSM | 范围、验收、使用者、培训、阻塞、效果与维护人 | 交接清单、定期价值复盘和改进任务 | 未发生真实客户交接
续费与增购 | 效果达成、采用阻塞、真实新增需求与责任 | 先整改价值缺口；与销售/CSM评估适合的方案 | 无实际续费或收入数据

## 经营测量
同一期间指标 | 输入或公式 | 口径
原每单耗时（分钟） |  | 基线，同口径样本
试点每单耗时（分钟） |  | 包含人工复核与返工
业务量（单） |  | 与耗时口径相同
新增维护（小时） |  | 同期间人工维护
容量价值单价（元/小时） |  | 用于估计容量价值，不等同节省工资
模型费用（元） |  | 同期间，避免与其他费用重复
其他试点成本（元） |  | 用于容量价值估算
确认项目收入（元） |  | 按财务收入确认标准
直接交付工时（小时） |  | 含售前、培训、验收、维护，口径待财务确认
直接人工成本（元/小时） |  | 同期间财务成本口径
软件及其他直接成本（元） |  | 不含已单列模型费和外包
外包直接成本（元） |  | 同期间，不重复计算
注意 |  | 以下为容量和交付贡献测算，不是已实现现金节省或集团净利润。
释放工时（小时） |  | 允许负值，展示返工/维护可能超过收益
容量净价值估计（元） |  | 仅容量估计，不能称已节省现金
交付贡献（元） |  | 财务另定摊销、利润口径；模型费不重复计入
数据窗口 |  | 由客户确认期间、样本量、平台和异常范围